## 📊 概览
📊 建筑工程造价分析 - 综合概览
生成时间: 2026-03-26 22:40
总预算 ¥ 1724.18M |  | 总实际成本 ¥ 1802.01M
超支金额 ¥ 77.83M (+4.5%) |  | 超支项目数 98 个
执行率区间分布
区间 | 项目数
0%~90 | 33
90%~100 | 27
100%~110 | 27
110%~∞ | 33
成本类型TOP5（按实际金额）
材料费用 | ¥ 759.83M | 44.1%
施工费用 | ¥ 344.65M | 20.0%
人工费用 | ¥ 273.41M | 15.9%
设备费用 | ¥ 179.05M | 10.4%
管理费用 | ¥ 81.93M | 4.8%

## 成本汇总
📋 全量成本明细
生成时间: 2026-03-26 22:40
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 城市 | 成本类型 | 预算(万元) | 实际(万元) | 超支比例
PRJ-2026-0038 | 成都园林绿化B区 | 园林绿化 | 成都 | 材料费用 | 10508.4 | 15956.68 | +51.85%
PRJ-2026-0057 | 广州商场南区 | 商场 | 广州 | 施工费用 | 6709.63 | 8220.15 | +22.51%
PRJ-2026-0074 | 西安厂房B区 | 厂房 | 西安 | 材料费用 | 4405.5 | 5157.55 | +17.07%
PRJ-2026-0113 | 南京道路B区 | 道路 | 南京 | 材料费用 | 6182.9 | 6893.46 | +11.49%
PRJ-2026-0052 | 深圳道路B区 | 道路 | 深圳 | 材料费用 | 3734.64 | 4293.39 | +14.96%
PRJ-2026-0056 | 上海住宅楼东区 | 住宅楼 | 上海 | 设备费用 | 1252.12 | 1753.23 | +40.02%
PRJ-2026-0053 | 上海住宅楼南区 | 住宅楼 | 上海 | 施工费用 | 2817.79 | 3312.38 | +17.55%
PRJ-2026-0050 | 深圳道路二期 | 道路 | 深圳 | 施工费用 | 1596.67 | 2069.31 | +29.60%
PRJ-2026-0031 | 广州园林绿化东区 | 园林绿化 | 广州 | 施工费用 | 2103.75 | 2514.96 | +19.55%
PRJ-2026-0029 | 广州园林绿化A区 | 园林绿化 | 广州 | 人工费用 | 1753.29 | 2114.11 | +20.58%
PRJ-2026-0020 | 杭州体育馆东区 | 体育馆 | 杭州 | 材料费用 | 5024.25 | 5379.59 | +7.07%
PRJ-2026-0081 | 重庆厂房二期 | 厂房 | 重庆 | 人工费用 | 1615.68 | 1970.04 | +21.93%
PRJ-2026-0003 | 上海医院南区 | 医院 | 上海 | 人工费用 | 1920.8 | 2236.87 | +16.46%
PRJ-2026-0078 | 广州桥梁B区 | 桥梁 | 广州 | 设备费用 | 974.56 | 1257.39 | +29.02%
PRJ-2026-0110 | 武汉道路北区 | 道路 | 武汉 | 材料费用 | 2941.73 | 3188.67 | +8.39%
PRJ-2026-0094 | 广州道路C区 | 道路 | 广州 | 设备费用 | 464.51 | 674.82 | +45.28%
PRJ-2026-0088 | 上海厂房二期 | 厂房 | 上海 | 运输费用 | 793 | 992.57 | +25.17%
PRJ-2026-0018 | 杭州体育馆北区 | 体育馆 | 杭州 | 设备费用 | 1559.06 | 1731.41 | +11.05%
PRJ-2026-0048 | 南京学校A区 | 学校 | 南京 | 材料费用 | 1890.69 | 2059.95 | +8.95%
PRJ-2026-0089 | 广州道路北区 | 道路 | 广州 | 施工费用 | 1931.97 | 2100.08 | +8.70%
PRJ-2026-0096 | 广州道路B区 | 道路 | 广州 | 材料费用 | 5093.09 | 5251.26 | +3.11%
PRJ-2026-0041 | 杭州商场二期 | 商场 | 杭州 | 设计费用 | 447.17 | 596.18 | +33.32%
PRJ-2026-0015 | 重庆地下停车场B区 | 地下停车场 | 重庆 | 人工费用 | 1997.2 | 2140.04 | +7.15%
PRJ-2026-0030 | 广州园林绿化一期 | 园林绿化 | 广州 | 管理费用 | 618.75 | 746.75 | +20.69%
PRJ-2026-0044 | 杭州商场C区 | 商场 | 杭州 | 设备费用 | 3389.09 | 3516.48 | +3.76%
PRJ-2026-0024 | 深圳酒店C区 | 酒店 | 深圳 | 人工费用 | 1186.1 | 1304.66 | +10.00%
PRJ-2026-0079 | 广州桥梁A区 | 桥梁 | 广州 | 人工费用 | 423.81 | 538.07 | +26.96%
PRJ-2026-0075 | 西安厂房C区 | 厂房 | 西安 | 运输费用 | 563.2 | 672.84 | +19.47%
PRJ-2026-0047 | 南京学校南区 | 学校 | 南京 | 人工费用 | 1308.81 | 1406.37 | +7.45%
PRJ-2026-0086 | 上海厂房B区 | 厂房 | 上海 | 管理费用 | 1175.62 | 1263.82 | +7.50%
PRJ-2026-0098 | 广州办公楼A区 | 办公楼 | 广州 | 施工费用 | 2627.54 | 2714.43 | +3.31%
PRJ-2026-0061 | 广州酒店南区 | 酒店 | 广州 | 设备费用 | 1823.22 | 1909.11 | +4.71%
PRJ-2026-0116 | 南京道路东区 | 道路 | 南京 | 人工费用 | 844.97 | 926.4 | +9.64%
PRJ-2026-0037 | 成都园林绿化二期 | 园林绿化 | 成都 | 人工费用 | 3415.5 | 3492.05 | +2.24%
PRJ-2026-0111 | 武汉道路北区 | 道路 | 武汉 | 运输费用 | 306.69 | 382.2 | +24.62%
PRJ-2026-0101 | 西安体育馆B区 | 体育馆 | 西安 | 人工费用 | 1182.43 | 1243.01 | +5.12%
PRJ-2026-0027 | 南京办公楼二期 | 办公楼 | 南京 | 消防费用 | 451.67 | 508.21 | +12.52%
PRJ-2026-0058 | 广州商场A区 | 商场 | 广州 | 安全费用 | 623.38 | 679.65 | +9.03%
PRJ-2026-0006 | 上海地下停车场A区 | 地下停车场 | 上海 | 安全费用 | 362.88 | 415.2 | +14.42%
PRJ-2026-0054 | 上海住宅楼A区 | 住宅楼 | 上海 | 消防费用 | 228.82 | 269.78 | +17.90%
PRJ-2026-0102 | 西安体育馆西区 | 体育馆 | 西安 | 运输费用 | 279.79 | 320.22 | +14.45%
PRJ-2026-0051 | 深圳道路一期 | 道路 | 深圳 | 管理费用 | 590.59 | 629.83 | +6.64%
PRJ-2026-0008 | 上海地下停车场二期 | 地下停车场 | 上海 | 设备费用 | 972 | 1010.58 | +3.97%
PRJ-2026-0067 | 西安隧道南区 | 隧道 | 西安 | 管理费用 | 164.28 | 202.35 | +23.17%
PRJ-2026-0026 | 南京办公楼北区 | 办公楼 | 南京 | 设计费用 | 276.16 | 312.02 | +12.99%
PRJ-2026-0100 | 广州办公楼B区 | 办公楼 | 广州 | 管理费用 | 906.31 | 939.34 | +3.64%
PRJ-2026-0005 | 上海地下停车场西区 | 地下停车场 | 上海 | 消防费用 | 576.36 | 609.32 | +5.72%
PRJ-2026-0028 | 南京办公楼B区 | 办公楼 | 南京 | 安全费用 | 187.15 | 219.22 | +17.14%
PRJ-2026-0104 | 西安体育馆C区 | 体育馆 | 西安 | 消防费用 | 195.44 | 225.07 | +15.16%
PRJ-2026-0108 | 杭州学校北区 | 学校 | 杭州 | 消防费用 | 177.63 | 205.63 | +15.76%
PRJ-2026-0045 | 南京学校A区 | 学校 | 南京 | 设备费用 | 674.15 | 698.78 | +3.65%
PRJ-2026-0064 | 广州酒店西区 | 酒店 | 广州 | 人工费用 | 1743.83 | 1767.78 | +1.37%
PRJ-2026-0085 | 上海厂房C区 | 厂房 | 上海 | 设计费用 | 546.33 | 564.26 | +3.28%
PRJ-2026-0115 | 南京道路二期 | 道路 | 南京 | 安全费用 | 122.97 | 137.52 | +11.83%
PRJ-2026-0017 | 杭州体育馆东区 | 体育馆 | 杭州 | 安全费用 | 245.17 | 258.97 | +5.63%
PRJ-2026-0068 | 西安隧道东区 | 隧道 | 西安 | 设计费用 | 93.11 | 104.92 | +12.69%
PRJ-2026-0002 | 上海医院东区 | 医院 | 上海 | 设计费用 | 300 | 309.87 | +3.29%
PRJ-2026-0107 | 杭州学校C区 | 学校 | 杭州 | 管理费用 | 295.9 | 302.08 | +2.09%
PRJ-2026-0036 | 南京学校B区 | 学校 | 南京 | 施工费用 | 1131.06 | 1135.27 | +0.37%
PRJ-2026-0106 | 杭州学校B区 | 学校 | 杭州 | 人工费用 | 1170.29 | 1172.85 | +0.22%
PRJ-2026-0118 | 北京道路A区 | 道路 | 北京 | 安全费用 | 198.84 | 196.94 | -0.96%
PRJ-2026-0099 | 广州办公楼南区 | 办公楼 | 广州 | 设计费用 | 509.09 | 505.01 | -0.80%
PRJ-2026-0095 | 广州道路二期 | 道路 | 广州 | 管理费用 | 265.28 | 260.18 | -1.92%
PRJ-2026-0065 | 西安隧道B区 | 隧道 | 西安 | 安全费用 | 77.76 | 72.5 | -6.76%
PRJ-2026-0019 | 杭州体育馆西区 | 体育馆 | 杭州 | 设计费用 | 165.52 | 156.58 | -5.40%
PRJ-2026-0103 | 西安体育馆东区 | 体育馆 | 西安 | 设备费用 | 1009.01 | 998.35 | -1.06%
PRJ-2026-0034 | 南京学校西区 | 学校 | 南京 | 消防费用 | 117.83 | 107.11 | -9.09%
PRJ-2026-0093 | 广州道路北区 | 道路 | 广州 | 消防费用 | 262.22 | 250.46 | -4.48%
PRJ-2026-0090 | 广州道路二期 | 道路 | 广州 | 运输费用 | 247.48 | 233.37 | -5.70%
PRJ-2026-0016 | 重庆地下停车场一期 | 地下停车场 | 重庆 | 安全费用 | 225 | 206.33 | -8.30%
PRJ-2026-0012 | 深圳学校西区 | 学校 | 深圳 | 管理费用 | 280.67 | 261.34 | -6.89%
PRJ-2026-0092 | 广州道路A区 | 道路 | 广州 | 消防费用 | 355.16 | 335.46 | -5.55%
PRJ-2026-0076 | 西安厂房一期 | 厂房 | 西安 | 设计费用 | 208.8 | 187.11 | -10.39%
PRJ-2026-0035 | 南京学校B区 | 学校 | 南京 | 安全费用 | 115.54 | 93.69 | -18.91%
PRJ-2026-0009 | 深圳学校一期 | 学校 | 深圳 | 安全费用 | 186.8 | 160.12 | -14.28%
PRJ-2026-0040 | 成都园林绿化东区 | 园林绿化 | 成都 | 设计费用 | 522.65 | 495.6 | -5.18%
PRJ-2026-0032 | 广州园林绿化一期 | 园林绿化 | 广州 | 设计费用 | 594 | 566.63 | -4.61%
PRJ-2026-0072 | 武汉园林绿化三期 | 园林绿化 | 武汉 | 管理费用 | 381.54 | 353.51 | -7.35%
PRJ-2026-0010 | 深圳学校A区 | 学校 | 深圳 | 运输费用 | 200.62 | 172.09 | -14.22%
PRJ-2026-0070 | 武汉园林绿化南区 | 园林绿化 | 武汉 | 运输费用 | 248.88 | 216.9 | -12.85%
PRJ-2026-0109 | 武汉道路东区 | 道路 | 武汉 | 安全费用 | 102.33 | 65.96 | -35.54%
PRJ-2026-0023 | 深圳酒店一期 | 酒店 | 深圳 | 设计费用 | 301.06 | 264.09 | -12.28%
PRJ-2026-0112 | 武汉道路三期 | 道路 | 武汉 | 管理费用 | 247.68 | 210.65 | -14.95%
PRJ-2026-0117 | 北京道路东区 | 道路 | 北京 | 设计费用 | 275.18 | 227.4 | -17.37%
PRJ-2026-0039 | 成都园林绿化二期 | 园林绿化 | 成都 | 运输费用 | 595.12 | 545.86 | -8.28%
PRJ-2026-0043 | 杭州商场二期 | 商场 | 杭州 | 消防费用 | 719.78 | 666.5 | -7.40%
PRJ-2026-0083 | 重庆厂房北区 | 厂房 | 重庆 | 设备费用 | 1350.61 | 1296.39 | -4.01%
PRJ-2026-0042 | 杭州商场三期 | 商场 | 杭州 | 运输费用 | 945.95 | 888.7 | -6.05%
PRJ-2026-0007 | 上海地下停车场C区 | 地下停车场 | 上海 | 设计费用 | 504.56 | 444.53 | -11.90%
PRJ-2026-0014 | 重庆地下停车场B区 | 地下停车场 | 重庆 | 消防费用 | 304.54 | 243.12 | -20.17%
PRJ-2026-0025 | 南京办公楼南区 | 办公楼 | 南京 | 运输费用 | 293.9 | 224.56 | -23.59%
PRJ-2026-0084 | 重庆厂房A区 | 厂房 | 重庆 | 设计费用 | 357.64 | 283.13 | -20.83%
PRJ-2026-0055 | 上海住宅楼B区 | 住宅楼 | 上海 | 管理费用 | 455.12 | 378.11 | -16.92%
PRJ-2026-0059 | 广州商场西区 | 商场 | 广州 | 消防费用 | 800.69 | 721.3 | -9.92%
PRJ-2026-0120 | 北京道路北区 | 道路 | 北京 | 管理费用 | 466.83 | 379.29 | -18.75%
PRJ-2026-0022 | 深圳酒店东区 | 酒店 | 深圳 | 管理费用 | 779.41 | 683.83 | -12.26%
PRJ-2026-0069 | 武汉园林绿化北区 | 园林绿化 | 武汉 | 材料费用 | 7630.88 | 7533.47 | -1.28%
PRJ-2026-0046 | 南京学校西区 | 学校 | 南京 | 施工费用 | 1575.94 | 1455.72 | -7.63%
PRJ-2026-0091 | 广州道路西区 | 道路 | 广州 | 设备费用 | 1146.66 | 1024.89 | -10.62%
PRJ-2026-0063 | 广州酒店二期 | 酒店 | 广州 | 管理费用 | 710.42 | 581.23 | -18.19%
PRJ-2026-0080 | 广州桥梁B区 | 桥梁 | 广州 | 施工费用 | 974.96 | 840.95 | -13.75%
PRJ-2026-0060 | 广州商场A区 | 商场 | 广州 | 管理费用 | 1143.45 | 1000.36 | -12.51%
PRJ-2026-0077 | 广州桥梁西区 | 桥梁 | 广州 | 材料费用 | 1994.08 | 1846.14 | -7.42%
PRJ-2026-0021 | 深圳酒店A区 | 酒店 | 深圳 | 设备费用 | 1208.39 | 1051.06 | -13.02%
PRJ-2026-0073 | 西安厂房南区 | 厂房 | 西安 | 设备费用 | 1145.52 | 982.05 | -14.27%
PRJ-2026-0013 | 重庆地下停车场南区 | 地下停车场 | 重庆 | 施工费用 | 1712.62 | 1536.01 | -10.31%
PRJ-2026-0033 | 南京学校三期 | 学校 | 南京 | 材料费用 | 3220.5 | 3039.62 | -5.62%
PRJ-2026-0087 | 上海厂房A区 | 厂房 | 上海 | 人工费用 | 2750 | 2567.09 | -6.65%
PRJ-2026-0049 | 深圳道路A区 | 道路 | 深圳 | 人工费用 | 1451.98 | 1255.72 | -13.52%
PRJ-2026-0114 | 南京道路A区 | 道路 | 南京 | 施工费用 | 1483.43 | 1286.03 | -13.31%
PRJ-2026-0119 | 北京道路南区 | 道路 | 北京 | 施工费用 | 2102.86 | 1839 | -12.55%
PRJ-2026-0105 | 杭州学校一期 | 学校 | 杭州 | 材料费用 | 4337.55 | 4065.31 | -6.28%
PRJ-2026-0066 | 西安隧道二期 | 隧道 | 西安 | 施工费用 | 1050.66 | 759.91 | -27.67%
PRJ-2026-0097 | 广州办公楼南区 | 办公楼 | 广州 | 人工费用 | 2333.27 | 2035.35 | -12.77%
PRJ-2026-0071 | 武汉园林绿化北区 | 园林绿化 | 武汉 | 施工费用 | 2946.78 | 2597.9 | -11.84%
PRJ-2026-0004 | 上海医院二期 | 医院 | 上海 | 施工费用 | 2457 | 2083.31 | -15.21%
PRJ-2026-0001 | 上海医院二期 | 医院 | 上海 | 材料费用 | 4015 | 3639.21 | -9.36%
PRJ-2026-0011 | 深圳学校北区 | 学校 | 深圳 | 人工费用 | 1668.56 | 1170.21 | -29.87%
PRJ-2026-0062 | 广州酒店二期 | 酒店 | 广州 | 材料费用 | 4736.16 | 3759.66 | -20.62%
PRJ-2026-0082 | 重庆厂房三期 | 厂房 | 重庆 | 材料费用 | 5049 | 3918.86 | -22.38%

## 超支预警
⚠️ 超支预警清单
生成时间: 2026-03-26 22:40
项目编号 | 项目名称 | 成本类型 | 超支金额(万元) | 超支比例 | 预警级别 | 建议
PRJ-2026-0038 | 成都园林绿化B区 | 材料费用 | 5448.28 | +51.85% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0057 | 广州商场南区 | 施工费用 | 1510.52 | +22.51% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0074 | 西安厂房B区 | 材料费用 | 752.05 | +17.07% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0113 | 南京道路B区 | 材料费用 | 710.56 | +11.49% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0052 | 深圳道路B区 | 材料费用 | 558.75 | +14.96% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0056 | 上海住宅楼东区 | 设备费用 | 501.11 | +40.02% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0053 | 上海住宅楼南区 | 施工费用 | 494.59 | +17.55% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0050 | 深圳道路二期 | 施工费用 | 472.64 | +29.60% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0031 | 广州园林绿化东区 | 施工费用 | 411.21 | +19.55% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0029 | 广州园林绿化A区 | 人工费用 | 360.82 | +20.58% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0020 | 杭州体育馆东区 | 材料费用 | 355.34 | +7.07% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0081 | 重庆厂房二期 | 人工费用 | 354.36 | +21.93% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0003 | 上海医院南区 | 人工费用 | 316.07 | +16.46% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0078 | 广州桥梁B区 | 设备费用 | 282.83 | +29.02% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0110 | 武汉道路北区 | 材料费用 | 246.94 | +8.39% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0094 | 广州道路C区 | 设备费用 | 210.31 | +45.28% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0088 | 上海厂房二期 | 运输费用 | 199.57 | +25.17% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0018 | 杭州体育馆北区 | 设备费用 | 172.35 | +11.05% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0048 | 南京学校A区 | 材料费用 | 169.26 | +8.95% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0089 | 广州道路北区 | 施工费用 | 168.1 | +8.70% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0041 | 杭州商场二期 | 设计费用 | 149.01 | +33.32% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0015 | 重庆地下停车场B区 | 人工费用 | 142.84 | +7.15% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0030 | 广州园林绿化一期 | 管理费用 | 128 | +20.69% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0024 | 深圳酒店C区 | 人工费用 | 118.57 | +10.00% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0079 | 广州桥梁A区 | 人工费用 | 114.26 | +26.96% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0075 | 西安厂房C区 | 运输费用 | 109.64 | +19.47% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0047 | 南京学校南区 | 人工费用 | 97.55 | +7.45% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0086 | 上海厂房B区 | 管理费用 | 88.19 | +7.50% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0116 | 南京道路东区 | 人工费用 | 81.43 | +9.64% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0111 | 武汉道路北区 | 运输费用 | 75.52 | +24.62% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0101 | 西安体育馆B区 | 人工费用 | 60.58 | +5.12% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0027 | 南京办公楼二期 | 消防费用 | 56.54 | +12.52% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0058 | 广州商场A区 | 安全费用 | 56.27 | +9.03% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0006 | 上海地下停车场A区 | 安全费用 | 52.32 | +14.42% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0054 | 上海住宅楼A区 | 消防费用 | 40.96 | +17.90% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0102 | 西安体育馆西区 | 运输费用 | 40.43 | +14.45% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0051 | 深圳道路一期 | 管理费用 | 39.24 | +6.64% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0067 | 西安隧道南区 | 管理费用 | 38.07 | +23.17% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0026 | 南京办公楼北区 | 设计费用 | 35.87 | +12.99% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0005 | 上海地下停车场西区 | 消防费用 | 32.96 | +5.72% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0028 | 南京办公楼B区 | 安全费用 | 32.07 | +17.14% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0104 | 西安体育馆C区 | 消防费用 | 29.64 | +15.16% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0108 | 杭州学校北区 | 消防费用 | 28 | +15.76% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0115 | 南京道路二期 | 安全费用 | 14.55 | +11.83% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0017 | 杭州体育馆东区 | 安全费用 | 13.8 | +5.63% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0068 | 西安隧道东区 | 设计费用 | 11.81 | +12.69% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0065 | 西安隧道B区 | 安全费用 | -5.26 | -6.76% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0019 | 杭州体育馆西区 | 设计费用 | -8.93 | -5.40% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0034 | 南京学校西区 | 消防费用 | -10.72 | -9.09% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0090 | 广州道路二期 | 运输费用 | -14.12 | -5.70% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0016 | 重庆地下停车场一期 | 安全费用 | -18.67 | -8.30% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0012 | 深圳学校西区 | 管理费用 | -19.33 | -6.89% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0092 | 广州道路A区 | 消防费用 | -19.7 | -5.55% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0076 | 西安厂房一期 | 设计费用 | -21.69 | -10.39% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0035 | 南京学校B区 | 安全费用 | -21.85 | -18.91% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0009 | 深圳学校一期 | 安全费用 | -26.67 | -14.28% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0040 | 成都园林绿化东区 | 设计费用 | -27.05 | -5.18% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0072 | 武汉园林绿化三期 | 管理费用 | -28.03 | -7.35% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0010 | 深圳学校A区 | 运输费用 | -28.53 | -14.22% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0070 | 武汉园林绿化南区 | 运输费用 | -31.98 | -12.85% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0109 | 武汉道路东区 | 安全费用 | -36.37 | -35.54% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0023 | 深圳酒店一期 | 设计费用 | -36.97 | -12.28% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0112 | 武汉道路三期 | 管理费用 | -37.03 | -14.95% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0117 | 北京道路东区 | 设计费用 | -47.79 | -17.37% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0039 | 成都园林绿化二期 | 运输费用 | -49.26 | -8.28% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0043 | 杭州商场二期 | 消防费用 | -53.28 | -7.40% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0042 | 杭州商场三期 | 运输费用 | -57.25 | -6.05% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0007 | 上海地下停车场C区 | 设计费用 | -60.03 | -11.90% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0014 | 重庆地下停车场B区 | 消防费用 | -61.42 | -20.17% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0025 | 南京办公楼南区 | 运输费用 | -69.33 | -23.59% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0084 | 重庆厂房A区 | 设计费用 | -74.51 | -20.83% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0055 | 上海住宅楼B区 | 管理费用 | -77 | -16.92% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0059 | 广州商场西区 | 消防费用 | -79.39 | -9.92% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0120 | 北京道路北区 | 管理费用 | -87.54 | -18.75% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0022 | 深圳酒店东区 | 管理费用 | -95.59 | -12.26% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0046 | 南京学校西区 | 施工费用 | -120.22 | -7.63% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0091 | 广州道路西区 | 设备费用 | -121.77 | -10.62% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0063 | 广州酒店二期 | 管理费用 | -129.2 | -18.19% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0080 | 广州桥梁B区 | 施工费用 | -134.02 | -13.75% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0060 | 广州商场A区 | 管理费用 | -143.09 | -12.51% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0077 | 广州桥梁西区 | 材料费用 | -147.94 | -7.42% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0021 | 深圳酒店A区 | 设备费用 | -157.33 | -13.02% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0073 | 西安厂房南区 | 设备费用 | -163.47 | -14.27% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0013 | 重庆地下停车场南区 | 施工费用 | -176.61 | -10.31% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0033 | 南京学校三期 | 材料费用 | -180.88 | -5.62% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0087 | 上海厂房A区 | 人工费用 | -182.91 | -6.65% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0049 | 深圳道路A区 | 人工费用 | -196.26 | -13.52% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0114 | 南京道路A区 | 施工费用 | -197.4 | -13.31% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0119 | 北京道路南区 | 施工费用 | -263.85 | -12.55% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0105 | 杭州学校一期 | 材料费用 | -272.24 | -6.28% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0066 | 西安隧道二期 | 施工费用 | -290.75 | -27.67% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0097 | 广州办公楼南区 | 人工费用 | -297.92 | -12.77% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0071 | 武汉园林绿化北区 | 施工费用 | -348.88 | -11.84% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0004 | 上海医院二期 | 施工费用 | -373.69 | -15.21% | 警告 | 重点关注，成本管控
PRJ-2026-0001 | 上海医院二期 | 材料费用 | -375.79 | -9.36% | 关注 | 保持监控，分析原因
PRJ-2026-0011 | 深圳学校北区 | 人工费用 | -498.35 | -29.87% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0062 | 广州酒店二期 | 材料费用 | -976.5 | -20.62% | 严重 | 立即介入，深度审计
PRJ-2026-0082 | 重庆厂房三期 | 材料费用 | -1130.14 | -22.38% | 严重 | 立即介入，深度审计

## 成本分布
🥧 成本类型分布分析
生成时间: 2026-03-26 22:40
成本类型 | 实际金额(万元) | 占比 | 预算(万元) | 执行率
材料费用 | 75982.82 | 44.1% | 44.1% | 107.37%
施工费用 | 34465.4 | 20.0% | 20.0% | 103.74%
人工费用 | 27340.61 | 15.9% | 15.9% | 102.14%
设备费用 | 17904.54 | 10.4% | 10.4% | 105.51%
管理费用 | 8192.66 | 4.8% | 4.8% | 96.59%
设计费用 | 5017.35 | 2.9% | 2.9% | 98.35%
运输费用 | 4649.32 | 2.7% | 2.7% | 103.90%
消防费用 | 4141.95 | 2.4% | 2.4% | 98.85%
安全费用 | 2506.1 | 1.4% | 1.4% | 102.38%
按项目类型分布
项目类型 | 实际金额(万元) | 占比 | 预算(万元) | 执行率
园林绿化 | 37134.43 | 21.5% | 21.5% | 118.57%
道路 | 34112.3 | 19.8% | 19.8% | 105.23%
厂房 | 19855.72 | 11.5% | 11.5% | 99.47%
学校 | 17506.15 | 10.2% | 10.2% | 95.39%
商场 | 16289.31 | 9.4% | 9.4% | 110.22%
酒店 | 11321.42 | 6.6% | 6.6% | 90.65%
体育馆 | 10313.22 | 6.0% | 6.0% | 106.75%
医院 | 8269.26 | 4.8% | 4.8% | 95.13%
办公楼 | 7458.14 | 4.3% | 4.3% | 98.33%
地下停车场 | 6605.11 | 3.8% | 3.8% | 99.25%
住宅楼 | 5713.51 | 3.3% | 3.3% | 120.19%
桥梁 | 4482.54 | 2.6% | 2.6% | 102.64%
隧道 | 1139.68 | 0.7% | 0.7% | 82.24%

## 趋势分析
📈 月度/季度趋势分析
生成时间: 2026-03-26 22:40
月度明细
月份 | 项目类型 | 总预算(万元) | 总实际(万元) | 执行率 | 趋势
2023-01 | 住宅楼 | 1587.58 | 1635.21 | 103.00% | →
2023-02 | 住宅楼 | 1541.33 | 1495.09 | 97.00% | ↓
2023-03 | 住宅楼 | 1697.92 | 1782.82 | 105.00% | ↑
2023-04 | 住宅楼 | 1501.63 | 1591.72 | 106.00% | →
2023-05 | 住宅楼 | 1478.97 | 1597.29 | 108.00% | ↑
2023-06 | 住宅楼 | 1553.09 | 1661.81 | 107.00% | →
2023-07 | 住宅楼 | 1577.58 | 1735.34 | 110.00% | ↑
2023-08 | 住宅楼 | 1522.56 | 1553.01 | 102.00% | ↓
2023-09 | 住宅楼 | 1559.4 | 1575 | 101.00% | →
2023-10 | 住宅楼 | 1412.48 | 1355.98 | 96.00% | ↓
2023-11 | 住宅楼 | 1578.39 | 1499.47 | 95.00% | →
2023-12 | 住宅楼 | 1669.27 | 1786.12 | 107.00% | ↑
季度汇总
季度 | 总预算(万元) | 总实际(万元) | 执行率 | 环比 | 趋势
2023-Q1 | 4826.84 | 4913.12 | 101.79% | +0.00% | 稳定
2023-Q2 | 4533.7 | 4850.83 | 107.00% | -1.27% | 稳定
2023-Q3 | 4659.55 | 4863.35 | 104.37% | +0.26% | 稳定
2023-Q4 | 4660.14 | 4641.57 | 99.60% | -4.56% | 下降

## 成本预测
🔮 未来成本预测
生成时间: 2026-03-26 22:40
预测月份 | 预测成本(万元) | 置信下限(万) | 置信上限(万) | 说明
2024-01 | 1573.21 | 1318.6 | 1827.82 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382
2024-02 | 1568.2 | 1312.9 | 1823.51 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382
2024-03 | 1563.2 | 1306.74 | 1819.66 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382
2024-04 | 1558.19 | 1300.13 | 1816.26 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382
2024-05 | 1553.19 | 1293.07 | 1813.3 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382
2024-06 | 1548.18 | 1285.58 | 1810.78 | 线性回归 y = -50049.2701*x + 16382

## 异常检测
🚨 异常值检测报告
生成时间: 2026-03-26 22:40
项目编号 | 项目名称 | 检测指标 | 实际值 | 期望值 | 偏差率
PRJ-2026-0038 | 成都园林绿化B区 | 执行率 | 151.85 | 101.1 | +50.20%
PRJ-2026-0094 | 广州道路C区 | 执行率 | 145.28 | 101.1 | +43.70%
PRJ-2026-0056 | 上海住宅楼东区 | 执行率 | 140.02 | 101.1 | +38.50%
PRJ-2026-0109 | 武汉道路东区 | 执行率 | 64.46 | 101.1 | -36.24%
PRJ-2026-0041 | 杭州商场二期 | 执行率 | 133.32 | 101.1 | +31.87%
PRJ-2026-0078 | 广州桥梁B区 | 单价(设备费用) | 1366.72 | 738.52 | +85.06%
PRJ-2026-0052 | 深圳道路B区 | 单价(材料费用) | 5111.18 | 2925.25 | +74.73%
PRJ-2026-0053 | 上海住宅楼南区 | 单价(施工费用) | 2230.56 | 1363.46 | +63.60%
PRJ-2026-0054 | 上海住宅楼A区 | 单价(消防费用) | 299.76 | 184.24 | +62.70%
PRJ-2026-0076 | 西安厂房一期 | 单价(设计费用) | 93.56 | 167.41 | -44.11%
PRJ-2026-0029 | 广州园林绿化A区 | 单价(人工费用) | 1225.57 | 896.66 | +36.68%